**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO SEMESTRAL**

# DADOS CADASTRAIS DA OSC

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NOME DA OSC: Centro de Apoio e Valorização á Infância- CAVI | | | CNPJ: 05.284.044/0001-04 | |
| LOGRADOURO (RUA, AVENIDA, PRAÇA): Rua Professor Antonio de Almeida Prado, n°150 | | | | |
| BAIRRO: Jardim Novo Itu | CIDADE: Itu | | | CEP:13301190 |
| E-MAIL: [cavicontato@gmail.com](mailto:cavicontato@gmail.com) | | TELEFONE: (11) 4013-3900 | | |
| DATA DA FUNDAÇÃO: 04/08/2002 | | SITE/BLOG/OUTROS: cavi.org.br | | |
| AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (Nº, DATA E ÓRGÃO EXPEDIDOR): 25/01/2021, Polícia Civil do Estado de São Paulo. | | | | |

# IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE TRABALHO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TÍTULO: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | | | |
| Nº DO PROCESSO: N°852/2022 | | INSTRUMENTO DA PARCERIA: Termo de Colaboração | |
| PERÍODO DE EXECUÇÃO | INÍCIO: Março/2022 | | TÉRMINO: Junho/2022 |
| VALOR REPASSADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: R$ 22.200,00 | | | |
| OBJETO DA PARCERIA: Fortalecimento da rede de Proteção Social Básica por meio da parceria, com transferência de recursos, entre a Administração Pública e a Organização da Sociedade Civil para execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças de 06 a 12 anos de idade e suas respectivas famílias. | | | |

# DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO OBJETO

* 1. **AÇÕES/ATIVIDADES DESENVOLVIDAS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| AÇÃO/ATIVIDADE DESENVOLVIDA | DATA | DOCUMENTO COMPROBATÓRIO | OBSERVAÇÕES EM RELAÇAO AO PLANO DE TRABALHO |
| Escuta ativa, atendimento individual e coletivo e orientação às crianças e suas respectivas famílias. | 01/03/2022 à 31/06/2022 | Fotos | Atendimentos realizados conforme plano de trabalho. |
| Promoção de oficinas e ações educativas. | 01/03/2022 à 31/06/2022 | Fotos  Relação Nominal dos atendidos | Oficinas realizadas em sistema de revezamento de cores. |
| Elaboração de programas e projetos com atividades de relevância social e pública. Compartilhando informações que auxiliem crianças e familiares sobre direitos e deveres enquanto cidadãos. | 01/03/2022 à 31/06/2022 | Fotos | Projetos e programas realizados conforme plano de trabalho. |
| Avaliar os resultados:  Avaliação individual das crianças  Avaliação de pais/responsáveis quanto às atividades e Instituição. | 01/03/2022 à 31/06/2022 | Pesquisa de Satisfação | A pesquisa é realizada sempre no final do ano letivo. |

* 1. **PUBLICO ATENDIDO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| QUANTIDADE DE PÚBLICO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO | QUANTIDADE DE PÚBLICO ATENDIDO | DOCUMENTO COMPROBATÓRIO |
| 60 | 45 | Relação Nominal dos Atendidos |
| JUSTIFICATIVA: O número de crianças atendidas varia de mês para mês, tendo em vista as inscrições e desligamentos que ocorrem no decorrer do ano. | | |

* 1. **ATINGIMENTO DAS METAS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| META | OBSERVAÇÃO DA META | RESULTADOS ALCANÇADOS / JUSTIFICATIVA |
| Fortalecer a convivência familiar e comunitária de 60 crianças em situação de vulnerabilidade social e fortalecer as competências familiares em relação à convivência familiar e comunitária, com vistas ao restabelecimento e manutenção de vínculos, através de atividades lúdicas, culturais, esportivas e alimentação. | Meta cumprida. | Conhecimentos culturais; Viabilizar direitos; desenvolvimento de habilidades e potencialidades; inserção e permanência no sistema educacional e inclusão digital; desenvolvimento de estímulos criativos, interdisciplinaridades, trabalho coletivo, aspectos sociais, afetivos, éticos e cognitivos, além de: redução no tempo ócio das crianças em atividades diversificadas; redução de riscos sociais; melhoria na participação escolar; melhoria no convívio familiar e comunitário; desenvolvimento de novas habilidades e saberes; desenvolvimento de coordenação motora e outros sentidos, tais como, audição e tato, por meio das atividades.  As atividades presenciais programadas voltaram a ser executadas após pandemia. As oficinas ocorreram normalmente respeitando uso de máscaras de acordo com orientação da OMS. O atendimento social e psicológico ocorreu normalmente. As reuniões psicossociais voltaram acontecer com o número reduzido de pessoas respeitando orientações de aglomerações. Recursos foram concedidos normalmente para as famílias. |

* 1. **IMPACTO DO BENEFÍCIO SOCIAL ALCANDO EM RAZÃO DA EXECUÇÃO DO OBJETO**

|  |
| --- |
| O projeto trabalhou com os aspectos sociais, fortalecendo os vínculos familiares e comunitários, ampliando o universo informacional, artístico e cultural e estimulou o desenvolvimento de potencialidades, habilidades e talentos das crianças e adolescentes. Essas medidas ajudaram a diminuir barreiras e diferenças sociais, incluindo e oportunizando ações para crianças, familiares e comunidade, bem como o desenvolvimento de novas habilidades e saberes, e assim minimizando os impactos sociais do distanciamento social após período de pandemia, reduzindo as desigualdades, e garantindo o direito à alimentação, dentre outros direitos, além da manutenção e prevenção da saúde mental, elevação da autoestima e bem-estar de todos, propiciando um melhor convívio familiar. Mesmo diante do período atípico vivenciado, o projeto conseguiu alcançar benefícios, impactando positivamente na vida dos atendidos e seus familiares. |

* 1. **SATISFAÇÃO DO PÚBLICO ALVO**

|  |
| --- |
| A pesquisa de satisfação é realizada no fim do ano letivo. |

* 1. **DIVULGAÇÃO DA PARCERIA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM DE DIVULGAÇÃO | FOI DIVULGADO | SITE DA OSC | SEDE |
| CNPJ- Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB | (X) SIM ( ) NÃO | www.cavi.org.br |  |
| Estatuto Social atualizado | (X) SIM ( ) NÃO | www.cavi.org.br |  |
| Termo de Ajustes (colaboração, Fomento ou Cooperação) | (X) SIM ( ) NÃO | www.cavi.org.br |  |
| Plano de Trabalho | (X) SIM ( ) NÃO | www.cavi.org.br |  |
| Relação nominal dos dirigentes (ata da atual diretoria) | (X) SIM ( ) NÃO | www.cavi.org.br |  |
| Relatório de cumprimento do objeto | (X) SIM ( ) NÃO | www.cavi.org.br |  |
| Demonstração e identificação dos gastos custeados com os recursos públicos que foram repassados (Relatório de Execução Financeira) | (X) SIM ( ) NÃO | www.cavi.org.br |  |
| Remuneração individualizada dos dirigentes e de todos os empregados com os respectivos nomes, cargos ou funções; | (X) SIM ( ) NÃO | www.cavi.org.br |  |
| Balanços e demonstrações contábeis | (X) SIM ( ) NÃO | www.cavi.org.br |  |
| Anexo RP-10 | (X) SIM ( ) NÃO | www.cavi.org.br |  |
| Regulamento de compras | (X) SIM ( ) NÃO | www.cavi.org.br |  |
| Regulamento de contratação de pessoal | (X) SIM ( ) NÃO | www.cavi.org.br |  |

* 1. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:**

|  |
| --- |
| Declaramos que o objeto do acordo firmado foi cumprido e que os recursos recebidos foram aplicados direta e exclusivamente nas ações previstas no referido acordo. |

* 1. **LISTA DE ANEXOS**

1. Fotos das Ações
2. Relação Nominal dos Atendidos

|  |  |
| --- | --- |
| Declaramos que o objeto do acordo firmado foi cumprido e que os recursos recebidos foram aplicados direta e exclusivamente nas ações previstas no referido acordo. | |
| Itu, 12 de agosto de 2022. | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Sandra Regina Molini  Diretora Executiva | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Fernanda Zatti Araujo  Assistente Social |